## Requerimientos
# | Modificacion | Prioridad | Tiempo(Hrs) | Dificultad
1 | Opcion de seleccion de compañia cotizadora |  |  | x
2 | Administracion de usuarios y perfiles de usuarios para distintas empresas |  |  | x
3 | Inclusion de diametros no estandar
4 | Modificacion del calculo del peso (solo aplicable a pulgadas)
5 | Implementacion libre de unidades (entrada libre de datos)
6 | Modificacion de descripciones de tuberia | 0 |  | x
7 | Funcionalidad de duplicacion de partidas | 1
8 | Notas de pie de pagina configurables (2) |  |  | x
9 | Importar archivos externos a cotizaciones | 3 |  | x
10 | Incluir numero de folio independientes por empresa a cotizaciones con clave de empresa | 2
11 | Preferencias generales por usuario y por empresa (correos, firmas, saludos del correo electronico, etc) |  |  | x
12 | Generacion de reporte en Excel |  |  | x
13 | Imponer flujo de verificacion antes de finalizacion de cotizaciones y validacion de envio, de acuerdo a flujo mostrado en archivo "Fig 01.pdf" | 1 |  | x
14 | Actualizacion de usuarios | 0 |  | x
15 | Añadir campo de Empresay folio de cotizacion a la pantalla principal de cotizaciones |  |  | x
16 | Modificacion del tamaño de logos |  |  | x
17 | Resaltar cotizaciones elaboradas fuera del sistema para ser completadas posteriormente |  |  | x
18 | Poder filtrar por TODOS en la pantalla principal de cotizaciones, idem para empresa |  |  | x
22000
13600
8400

## Clarificaciones
# | Fecha | Clarificacion | Respuesta
1 | 2010-06-10 | En archivo adjunto "MODIFICACIONES A COTIZADOR DE TUBERIA(2).pdf", a que se refiere el punto 10?
2 | 2010-06-10 | Los folios de las cotizaciones seran separados por empresa?
3 | 2010-06-10 | Especificar funcionalidad de notas de pie de pagina
4 | 2010-06-10 | Especificar los datos necesarios en el reporte (dar ejemplo)
5 | 2010-07-10 | Especificar como se necesita hacer el calculo de acuerdo a las unidades seleccionadas de Metros, Toneladas o Tramos

## Actividades
# | Req# | Actividad | Orden | Dificultad | Time | Column1
1 | 1 | Creacion de tablas de empresa en la BD, con nombre, folio, logo, prefijo de nombre de cotizacion. Relacionar con tablas de userpreferences |  |  | 4 | x
2 | 1 | Elegir la empresa que esta cotizando en la primer pantalla, antes del cliente y contacto |  |  | 2 | x
3 | 2 | Pantalla de Administracion de usuarios y modificar generales |  |  | 4 | x
4 | 3 | Cambio de estructura de BD para no usar claves de diametros como llaves |  |  | 8
5 | 3 | Migrar tablas a usar IDs consecutivos |  |  | 2
6 | 3 | Utilizar los diametros como catalogos sugeridos y guardar solo texto en todas las columnas |  |  | 4
7 | 4 | Inclusion de una formula para calcular el peso basado en datos y formula proporcionada |  |  | 3
8 | 5 | #6 |  |  | 0
9 | 6 | Scrub para modificar las descripciones de las secciones de tuberia |  |  | 1 | x
10 | 7 | #3, #4, eliminar validaciones de duplicidad |  |  | 2
11 | 8 | Inclusion de dialogo de preferencias de usuario donde se pueda configurar por usuario: notas, CCs en el correo, saludos, por empresa: firmas, correos |  |  | 8 | x
12 | 9 | Añadir tabla para referir a archivos externos |  |  | 2 | x
13 | 9 | Poder llenar una cotizacion en blanco |  |  | 3 | x
14 | 9 | Arrastrar archivos a una pantalla para que se guarden como parte de la cotizacion en la primer pantalla |  |  | 6 | x
15 | 10 | #2 |  |  | 0
16 | 10 | Modificacion de formato de la cotizacion para modificar la clave |  |  | 2 | x
17 | 11 | #11 |  |  | 1
18 | 12 | Generacion de un menu |  |  | 6 | x
19 | 12 | Generacion de un dialogo para solicitar fechas de reporte y mostrar informacion, que pueda exportar a un archivo excel |  |  | 4 | x
20 | 12 | Proceso de migracion a excel siguiendo formato proporcionado |  |  | 10 | x
21 | 13 | Cambio de proceso para finalizar una cotizacion en lapantalla final |  |  | 4 | x
22 | 13 | Verificacion que los estatus de las cotizaciones se integren apropiadamente con el nuevo flujo |  |  | 2 | x
23 | 14 | #3 |  |  | 0
24 | 15 | Añadir a la pantalla principal la empresa a la que pertenece una cotizacion y su clave de cotizacion consecutiva por empresa |  |  | 2 | x
25 | 15 | Incluir un campo de empresa en la cotizacion |  |  | 1 | x
26 | 16 | Cambio de formato para mostrar mas grandes los logos |  |  | 1 | x
27 | 17 | Agregar checkbox para resaltar una cotizacion pendiente |  |  | 1 | x
28 | 18 | Cambios a los filtros para poder mostrar cotizaciones de todos y de ambas empresas |  |  | 3 | x
29 | 18 | Agregar timer para refrescar las cotizaciones cada X tiempo |  |  | 1 | x
30 | 0 | Remodelar BD |  |  | 4
31 | 17 | Agregar campo a cotizacion de estado resaltado |  |  | 1 | x
[5 empty] | 92 | 14720
23